CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SCT, ngày      /8/2026 của Sở Công Thương)

| TT | Mục tiêu | Nhiệm vụ | Hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác chỉ đạo điều hành (06 mục tiêu; 06 nhiệm vụ và 07 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính chính xác, khoa học | Nhiệm vụ 1: Triển khai đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2025 | Hoạt động 1: Tự đánh giá, chấm điểm chỉ số của Sở; chấm điểm trên hệ thống phần mềm | Báo cáo tự chấm điểm | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Theo thời gian văn bản yêu cầu | Đã thực hiện |
| 2 | Mục tiêu 2: Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2027 của Sở đảm bảo đầy đủ các nội dung, ban hành kịp thời theo quy định | Nhiệm vụ 2: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2027 | Hoạt động 2: Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính | Kế hoạch | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Quý IV năm 2026 |  |
| 3 | Mục tiêu 3: Phối hợp với Sở Nội vụ điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Nhiệm vụ 3: Rà soát, tổng hợp thông tin cá nhân, tổ chức điều tra xã hội học | Hoạt động 3: Tổng hợp, cung cấp thông tin tổ chức, cá nhân phục vụ điều tra xã hội | Văn bản | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Theo thời gian văn bản yêu cầu |  |
| 4 | Mục tiêu 4: Phân tích, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Sở | Nhiệm vụ 4: Rà soát, phân tích đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Sở | Hoạt động 4: Xây dựng Kế hoạch khắc phục nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của Sở | Kế hoạch, báo cáo | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản Công bố chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng | Đã thực hiện |
| 5 | Mục tiêu 5: Tối thiểu 20% phòng, đơn vị trực thuộc được kiểm tra công tác cải cách hành chính | Nhiệm vụ 5: Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính | Hoạt động 5: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính | Kế hoạch, Quyết định | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản hướng dẫn |  |
|  |  |  | Hoạt động 6: Tổ chức, kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các phòng chuyên môn, đơn vị | Báo cáo, biên bản | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Quý IV/2026 |  |
| 5 | Mục tiêu 6: Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, thường xuyên, hiệu quả | Nhiệm vụ 6: Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung tuyên truyền cải cách hành chính | Hoạt động 7: Tin bài trên Trang thông tin điện tử của Sở và trong một số cuộc họp | Tin, bài, thông báo... | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |  |
| II | Cải cách thể chế (03 mục tiêu; 02 nhiệm vụ; 03 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Trên 95% các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. | Nhiệm vụ 1: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Sở quản lý; đảm bảo kịp thời; đúng trình tự thủ tục ban hành; phù hợp với quy định của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương | Hoạt động 1: Tham mưu ban hành các văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương | Tờ trình, dự thảo văn bản QPPL | Các phòng, đơn vị được giao | Văn phòng | Thường xuyên |  |
| 2 | Mục tiêu 2: 100% các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành được kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp |  | Hoạt động 2: Rà soát, kiểm tra các văn bản QPPL liên quan đến ngành; theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Kế hoạch, Báo cáo | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |  |
| 3 | Mục tiêu 3: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật | Nhiệm vụ 2: Thực hiện theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định | Hoạt động 3: Đăng tải, công khai thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở; theo dõi, thu thập thông tin; thực hiện kiểm tra công tác tổ chức thi hành pháp luật | Kế hoạch, Báo cáo | Văn phòng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |  |
| III | Cải cách thủ tục hành chính (10 mục tiêu; 08 nhiệm vụ; 09 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 80% | Nhiệm vụ 1: Tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả và các tiện ích của dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại, từ đó thay đổi nếp nghĩ, thói quen sử dụng | Hoạt động 1: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng VNeID | Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến trên Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp Dịch vụ công đạt tối thiểu mục tiêu hàng năm được Chính phủ giao | Bộ phận một cửa | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 2 | Mục tiêu 2: Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90% | Nhiệm vụ 2: Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 và Nghị định số 367/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ. | Hoạt động 2: Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Tỷ lệ hồ sơ TTHC số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp Dịch vụ công đạt các cấp tăng tối thiểu 20% so với năm 2025 | Bộ phận một cửa; Văn thư | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 3 | Mục tiêu 3: Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mục tiêu 4: Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia so với tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 60%. | Nhiệm vụ 3: Tăng cường công tác tuyên truyền trên Thông tin điện tử của Sở về ý nghĩa, vai trò, hiệu quả và các tiện ích của thanh toán trực tuyến để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại, từ đó thay đổi nếp nghĩ, thói quen sử dụng | Hoạt động 3: Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia | Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên Hệ thống giải quyết TTHC của Bộ Công Thương | Bộ phận một cửa | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 5 | Mục tiêu 5: 100% TTHC đủ điều kiện được triển khai tiếp nhận, giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính. | Nhiệm vụ 4: Ban hành văn bản triển khai; tham mưu liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính | Hoạt động 4 : Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính | Hồ sơ TTHC được thực hiện tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính | Văn phòng | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 6 | Mục tiêu 6: 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch. | Nhiệm vụ 5: Tham mưu công bố Danh mục DVCTT | Hoạt động 5: Thực hiện rà soát, tổng hợp tham mưu công bố TTHC DVCTT | Tờ trình, Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 7 | Mục tiêu 7: Rà soát, công bố 100% TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý. | Nhiệm vụ 6: Tham mưu công bố TTHC nội bộ | Hoạt động 6: Thực hiện rà soát, tổng hợp tham mưu công bố TTHC nội bộ; rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý (nếu có). | Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 8 | Mục tiêu 8: 100% phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức được giải quyết đảm bảo theo quy định | Nhiệm vụ 7: Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho cá nhân, tổ chức | Hoạt động 7: Tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; chuyển ý kiến giải trình của cơ quan có thẩm quyền về các phản ánh, kiến nghị đến tổ chức, cá nhân | Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị trên Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp Dịch vụ công đạt 100% | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 9 | Mục tiêu 9: Trên 95% người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng DVCTT |  | Hoạt động 8: Thu thập, tổng hợp, xử lý ý kiến đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức | Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 10 | Mục tiêu 10: Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh đạt 80% | Nhiệm vụ 8: Rà soát, tham mưu công bố TTHC đặc thù thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở | Hoạt động 9: Rà soát, dự thảo Quyết định công bố danh mục phê duyệt TTHC được cung cấp DVCTT | Tờ trình, Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| IV | Cải cách tổ chức bộ máy (02 mục tiêu; 02 nhiệm vụ; 02 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh gọn bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. | Nhiệm vụ 1: Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh gọn bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. | Hoạt động 1: Rà soát xây dựng phương án, Đề án sắp xếp và tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định. | Đề án, tờ trình, Quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy được thông qua, ban hành | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có hướng dẫn |  |
| 2 | Mục tiêu 2: Thực hiện tinh giảm 5% biên chế hành chính; giản 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 -2031 | Nhiệm vụ 2: Thực hiện điều chỉnh, chức năng, nhiệm vụ sau khi sắp xếp, kiện toàn | Hoạt động 2: Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2026; Xây dựng Kế hoạch sử dụng biên chế 2027 | Báo cáo, kế hoạch | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Trong năm 2026 |  |
| V | Cải cách chế độ công vụ (01 mục tiêu; 02 nhiệm vụ; 02 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định | Nhiệm vụ 1: Xây dựng đề án vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm | Hoạt động 1: Rà soát, đề nghị danh mục, bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm; tham mưu Quyết định phê duyệt danh mục, bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm | Tờ trình, đề án, Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở | Sau khi có hướng dẫn của Trung ương |  |
|  |  | Nhiệm vụ 2: Cử Công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức; khuyến khích công chức, viên chức học tập và tự học tập, không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ và năng lực trong thi hành công vụ. | Hoạt động 2: Ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm của Sở; cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng | Kế hoạch, Công văn, Báo cáo; Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên |  |
| VI | Cải cách tài chính công (02 mục tiêu; 03 nhiệm vụ; 03 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập | Nhiệm vụ 1: Thực hiện giao, công khai dự toán ngân sách nhà nước | Hoạt động 1: Giao công khai ngân sách | Các quyết định, báo cáo kết quả thực hiện | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |  |
|  |  | Nhiệm vụ 2: Các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước về tài chính, ngân sách được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. | Hoạt động 2: xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo kế hoạch khắc phục | Kế hoạch, báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |  |
| 2 | Mục tiêu 2: Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi quản lý | Nhiệm vụ 3: Báo cáo kết quả kiểm kê về Sở Tài chính | Hoạt động 3: Rà soát, kiểm kê tài sản công và báo cáo kết quả về Sở Tài Chính | Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có hướng dẫn của Sở Tài Chính |  |
| VII | Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số (01 mục tiêu; 01 nhiệm vụ; 01 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: 100% văn bản được gửi, nhận văn bản điện tử (trừ các văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Nhiệm vụ 1: Triển khai các văn bản chỉ đạo tăng cường ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành | Hoạt động 1: Ứng dụng tốt Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành | Thống kê Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở | Thường xuyên |  |