Phụ lục II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 258/NQ-CP NGÀY 31/8/2026 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-SCT, ngày      /10/2026 của Sở Công Thương)

| TT | Mục tiêu | Kết quả/ Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm soát quy định TTHC trong dự thảo văn bản; rà soát việc thực thi quy định đã cắt giảm. | Ý kiến tham gia, hồ sơ rà soát, đánh giá tác động quy định TTHC (đối với trường hợp có quy định TTHC) và kết quả kiểm soát việc thực thi. | Các phòng chuyên môn | Văn phòng Sở | Thường xuyên |  |
| 2 | Lập danh mục thành phần hồ sơ có thể thay bằng dữ liệu, ưu tiên TTHC tần suất cao, liên thông | Bảng đối chiếu từng TTHC, giấy tờ, cơ sở dữ liệu, căn cứ pháp lý, điều kiện kết nối, tiến độ thực hiện | Các phòng chuyên môn | Văn phòng Sở | Thường xuyên |  |
| 3 | Thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC, lấy dữ liệu làm nền tảng. | Vản bản triển khai thực hiên tái cấu trúc quy trình; hồ sơ tham mưu điều chỉnh, công bố hoặc cập nhật quy trình theo thẩm quyền (nếu có) | Các phòng chuyên môn | Văn phòng Sở | Thường xuyên |  |
| 4 | Số hóa, ký số kết quả; chuẩn hóa, làm sạch và khai thác lại dữ liệu. | 100% kết quả giải quyết TTHC được số hóa, tái sử dụng dữ liệu | Các phòng chuyên môn | Văn phòng Sở | Thường xuyên |  |
| 5 | TTHC thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính | Tờ trình; dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 6 | Lựa chọn, triển khai dịch vụ công chủ động theo vòng đời sự kiện | Danh mục đủ điều kiện; dịch vụ hoạt động theo hướng dẫn, đạt chỉ tiêu năm 2030 | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Rà soát năm 2027; mở rộng 2028 - 2030 |  |
| 7 | Chuẩn hóa TTHC nội bộ, đưa quy trình đủ điều kiện lên môi trường điện tử | Danh mục và quy trình nội bộ; 100% thủ tục đủ điều kiện thực hiện điện tử. | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 8 | Rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo doanh nghiệp; thực hiện điện tử, khai thác lại thông tin. | Danh mục báo cáo, nội dung trùng lặp được xử lý; 100% chế độ đủ điều kiện thực hiện điện tử. | Các phòng chuyên môn | Văn phòng Sở | Năm 2026-2027 |  |
| 9 | Rà soát, thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC | Danh mục, báo cáo rà soát; hồ sơ tham mưu điều chỉnh quy trình, thẩm quyền giải quyết TTHC (nếu có). | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn | Thường xuyên |  |
| 10 | Truyền thông; tham vấn, đối thoại với doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận, xử lý và công khai phản ánh, kiến nghị. | Nội dung truyền thông; biên bản đối thoại; danh mục kiến nghị có đầu mối, hạn xử lý và kết quả công khai. 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận, xử lý đúng hạn. | Các phòng chuyên môn | Văn phòng Sở | Thường xuyên |  |
| 11 | Cập nhật, công khai, tuyên truyền TTHC và kết quả cải cách TTHC trên Trang thông tin điện tử của Sở; xây dựng, duy trì chuyên mục/hình thức thông tin trực quan, dễ tiếp cận; kịp thời cập nhật khi có thay đổi về TTHC. | Tin, bài, tài liệu hướng dẫn; thông tin TTHC được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Sở | Văn phòng Sở | Các phòng chuyên môn, đơn vị | Thường xuyên |  |