PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2026-2030

| TT | Mục tiêu | Nhiệm vụ | Hoạt động | Kết quả/ Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cải cách thể chế (03 mục tiêu; 03 nhiệm vụ; 04 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Trên 95% các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu UBND tỉnh được ban hành đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương | Nhiệm vụ 1: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành công thương; đảm bảo kịp thời; đúng trình tự thủ tục ban hành; đảm bảo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. | Hoạt động 1: Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL đảm bảo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương | Tờ trình, văn bản QPPL | Các phòng, đơn vị được giao | Văn phòng | Hằng năm |  |
| 2 | Mục tiêu 2: 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu đã ban hành được kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện và xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp |  | Hoạt động 2: Rà soát, kiểm tra các văn bản QPPL liên quan đến ngành; theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Kế hoạch, Báo cáo về công tác rà soát văn bản QPPL | Văn phòng | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
| 3 | Mục tiêu 3: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật | Nhiệm vụ 2: Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Hoạt động 4: Tổ chức các Hội nghị phổ biến pháp luật; đăng tải, công khai thông tin văn bản QPPL trên Trang thông tin điện tử của của Sở | Kế hoạch/Báo cáo kết quả việc phổ biến, giáo dục pháp luật | Văn phòng | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
|  |  | Nhiệm vụ 3: Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật theo quy định | Hoạt động 5: Thu thập thông tin về thi hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi hành pháp luật. | Kế hoạch, Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật | Văn phòng | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
| II | Cải cách thủ tục hành chính (04 mục tiêu; 02 nhiệm vụ; 04 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, trong đó cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết TTHC, giảm ít nhất 30% chi phí tuân thủ TTHC | Nhiệm vụ 1: Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC. | Hoạt động 1: Thực hiện rà soát, đánh giá TTHC; đề xuất phương án đơn giải hoá TTHC | Tờ trình, phương án đơn giản hóa TTHC, Báo cáo rà soát, đánh giá TTHC | Văn phòng | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
| 2 | Mục tiêu 2: 80% thủ tục hành chính đặc thù do tỉnh quy định có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, đồng thời, hoàn thành việc tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia |  | Hoạt động 2: Hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục TTHC cung cấp trên môi trường điện tử | Tờ trình, Quyết định | Văn phòng | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
| 3 | Mục tiêu 3: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết đạt tối thiểu mục tiêu giao hằng năm |  | Hoạt động 3: Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử | Hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết trên môi trường điện tử | Các phòng, đơn vị trực thuộc; Bộ phận một cửa | Văn phòng | Trong năm |  |
| 4 | Mục tiêu 4: Tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tỷ lệ cấp kết quả điện tử giải quyết TTHC; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết TTHC đạt tối thiểu mục tiêu giao hằng năm | Nhiệm vụ 2: Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định | Hoạt động 4: Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả đánh giá trên Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp | Bộ phận một cửa; Văn phòng | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Trong năm |  |
| III | Cải cách tổ chức bộ máy (02 mục tiêu; 02 nhiệm vụ; 02 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị | Nhiệm vụ 1: Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối tổ chức trung gian, khắc phục triệt để sự trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính | Hoạt động 1: Rà soát xây dựng phương án, Đề án sắp xếp và tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định. | Phương án, Đề án, Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Sau khi có hướng dẫn |  |
| 2 | Mục tiêu 2: Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định | Nhiệm vụ 2: Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế hành chính; biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo lộ trình | Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch biên chế; Báo cáo tình hình sử dụng biên chế. | Tờ trình, Kế hoạch, Quyết định, Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Sau khi có hướng dẫn của Trung ương |  |
| IV | Cải cách chế độ công vụ (01 mục tiêu; 02 nhiệm vụ; 02 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định | Nhiệm vụ 1: Ban hành quyết định phê duyệt danh mục, bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị | Hoạt động 1: Rà soát, đề nghị danh mục, bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm; tham mưu Quyết định phê duyệt danh mục, bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm | Tờ trình, đề án, Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Sau khi có hướng dẫn của Trung ương |  |
|  |  | Nhiệm vụ 2: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho công chức, viên chức; khuyến khích công chức, viên chức học tập và tự học tập, cập nhật kiến thức, không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm, trình độ và năng lực trong thi hành công vụ. | Hoạt động 2: Ban hành Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hằng năm của Sở; cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, năng lực | Kế hoạch, Công văn, Báo cáo; Quyết định | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
| V | Cải cách tài chính công (02 mục tiêu; 02 nhiệm vụ; 02 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: Thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập | Nhiệm vụ 1: Tiếp tục triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình | Hoạt động 1: công khai ngân sách; dự toán; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công | Quyết định, báo cáo kết quả thực hiện | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
| 2 | Mục tiêu 2: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm đúng quy định, tiết kiệm, tránh thất thoát và lãng phí | Nhiệm vụ 2: Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công | Hoạt động 2: Rà soát, thống kê tài sản công; xây dựng và ban hành phương án sắp xếp, xử lý tài sản công; kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị | Phương án, Quyết định sắp xếp, xử lý tài sản công | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Hằng năm |  |
| VII | Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số (01 mục tiêu; 01 nhiệm vụ; 01 hoạt động) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mục tiêu 1: 100% văn bản được gửi, nhận văn bản điện tử (trừ các văn bản thuộc phạm vi bí mật nhà nước) | Nhiệm vụ 1: Triển khai các văn bản chỉ đạo tăng cường ứng dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành | Hoạt động 1: Ứng dụng hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành | Thống kê Báo cáo | Văn phòng Sở | Các phòng, đơn vị trực thuộc | Trong năm |  |