PHỤ LỤC SỐ 02

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia năm 2026

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 32-KH/TU, ngày 09/01/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----

| TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp, thực hiện | Kết quả/sản phẩm | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đóng góp cho phát triển kinh tế |  |  |  |  |
|  | Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP năm 2026 ước phấn đấu đạt 7%. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Hoàn thành chỉ tiêu |  |
|  | Tỷ lệ đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ≥ 37,6%. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Hoàn thành chỉ tiêu |  |
| II | Công tác chỉ đạo, điều hành |  |  |  |  |
|  | Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị năm 2026 | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh |  | Kế hoạch | Tháng 01/2026 |
|  | Tiếp nhận, phản hồi ý kiến của tổ chức, cá nhân để đo lường mức độ hài lòng đối với cơ chế, chính sách, giải pháp tại địa chỉ Hệ thống pakn.nq57.vn. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh |  | Các ý kiến trên Hệ thống pakn.nq57.vn | Thường xuyên |
|  | Định kỳ hằng quý tổ chức rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời điều chỉnh, dừng hoặc thay thế nhiệm vụ triển khai chậm, không có sản phẩm đầu ra rõ ràng | Ban Chỉ đạo tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh | Báo cáo tiến độ triển khai. | Hàng quý |
| III | Về hoàn thiện thể chế, chính sách |  |  |  |  |
|  | Rà soát các văn bản đã ban hành để xác định đầy đủ danh mục, đồng thời ban hành hướng dẫn về xây dựng, ban hành văn bản, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi khi tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc. | Hoàn thành việc rà soát các văn bản đã ban hành thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW | Quý I/2026 |
|  | Ban hành, triển khai đề án ứng dụng IoT trong một số ngành, lĩnh vực như sản xuất thương mại, quản lý năng lượng, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Ban hành Đề án của UBND tỉnh | Tháng 01/2026 |
|  | Rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn thể chế” đang cản trở triển khai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở cấp tỉnh và cấp xã | Đảng ủy UBND tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | Văn bản ban hành. | Thường xuyên |
| IV | Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |
|  | Lựa chọn 03 bài toán lớn gắn với điều kiện thực tiễn, lợi thế và dư địa tăng trưởng của tỉnh (công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; chế biến - chế tạo; du lịch; logistics; y tế; giáo dục; quản trị đô thị…); có khả năng giải quyết ngay trong năm 2026. Mỗi bài toán phải xác định rõ sản phẩm đầu ra, đơn vị tiếp nhận, mốc thời gian hoàn thành và chỉ tiêu đo lường hiệu quả. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | 03 bài toán lớn được công bố và triển khai. | Quý III/2026 |
|  | Thành lập, kiện toàn đầu mối điều phối đổi mới sáng tạo cấp tỉnh; ban hành danh mục nhu cầu công nghệ của địa phương; tổ chức kết nối với viện, trường, doanh nghiệp công nghệ để chuyển giao, làm chủ công nghệ. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | Đầu mối điều phối đổi mới sáng tạo cấp tỉnh được thành lập, kiện toàn. | Quý III/2026 |
|  | Bố trí ngân sách địa phương có trọng tâm; ưu tiên nhiệm vụ có đồng tài trợ, có hợp đồng tiêu thụ hoặc chuyển giao; kiên quyết dừng nhiệm vụ kém hiệu quả, kéo dài, không có đầu ra. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc. | Văn bản giao kinh phí. | Quý III/2026 |
|  | Không triển khai nhiệm vụ nghiên cứu không gắn với nhu cầu thực tiễn, không có địa chỉ ứng dụng hoặc không có khả năng nhân rộng. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc. |  | Thường xuyên |
|  | Hoàn thiện và phát triển Sàn giao dịch KHCN để kết nối cung - cầu công nghệ ở trung ương và địa phương; xây dựng danh mục công nghệ, giải pháp sẵn sàng chuyển giao; công khai nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp theo ngành hàng. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Sàn giao dịch KHCN được hoàn thiện và triển khai. | Quý III/2026 |
|  | Hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo gắn trực tiếp với bài toán của doanh nghiệp và địa phương; ưu tiên mô hình có doanh thu dịch vụ/đầu tư tư nhân. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Trung tâm đổi mới sáng tạo được hình thành. | Quý III/2026 |
|  | Bảo hộ, khai thác tài sản trí tuệ từ kết quả nghiên cứu; yêu cầu mỗi nhiệm vụ trọng điểm có kế hoạch quản trị tài sản trí tuệ và phương án khai thác sau nghiệm thu. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc |  | Thường xuyên |
| V | Về chuyển đổi số |  |  |  |  |
|  | Đối với cấp xã: Bảo đảm đường truyền và kết nối mạng ổn định, chữ ký số cá nhân; trang bị máy tính cấu hình tối thiểu và thiết bị làm việc thiết yếu; | Đảng ủy UBND tỉnh | Đảng ủy các xã, phường | - Phủ sóng 4G cho 100% thôn, bản, tổ dân phố. - Xây dựng trạm BTS 5G tại 100% trung tâm tỉnh và trung tâm các xã, phường. - 100% cán bộ cấp xã có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử. | 30/6/2026 |
|  | Đối với cấp xã: Bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với khối lượng công việc. | Đảng ủy các xã, phường |  | Tối thiểu 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số | Thường xuyên |
|  | Đối với cấp xã: Duy trì, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng. | Đảng ủy các xã, phường |  | Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả | Thường xuyên |
|  | Triển khai đầy đủ giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ ngay từ khâu thiết kế, đầu tư, vận hành; ưu tiên các hệ thống nền tảng, hệ thống phục vụ thủ tục hành chính và hệ thống dữ liệu lõi. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | Đảng ủy Công an tỉnh | Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin được triển khai. | Thường xuyên |
|  | (1) Tạo lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới thực hiện trên môi trường điện tử; (2) 100% các đơn vị gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số; (3) Số hóa 100% các quy trình lõi trong các cơ quan, đơn vị để phục vụ đưa lên môi trường số. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | - Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể - Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan khối nhà nước. | Văn bản điện tử được gửi nhận và hồ sơ công việc được tạo lập. | Thường xuyên |
|  | Tham mưu ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh, bảo đảm dữ liệu phải được thường xuyên tập hợp, cập nhật, bổ sung theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống và liên thông”. | Đảng ủy Công an tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | Danh mục cơ sở dữ liệu của tỉnh được ban hành. | Quý I/2026 |
|  | Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành (hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống họp trực tuyến…) của hệ thống chính trị. | Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy. |  | Hệ thống thông tin cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ các cấp kết nối liên thông và ổn định | Quý I/2026 |
|  | (1) Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; (2) Số hóa 90% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ liệu, khai thác tái sử dụng dữ liệu để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; (3) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến và trực tuyến toàn trình. | Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy MTTQ tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy. |  | Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và số hóa hồ sơ, cung cấp DVCTT. | Thường xuyên |
|  | Bố trí trụ sở, trang thiết bị đầu cuối, phân công lãnh đạo, nhân lực, hệ thống hạ tầng mạng; thiết lập và vận hành ổn định Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, tại cấp xã, bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp liên tục, không gián đoạn. Bảo đảm đủ nhân sự cho việc giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc thực tế trên địa bàn. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các đảng ủy các xã, phường | Cơ sở hạ tầng Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, tại cấp xã được đảm bảo. | Thường xuyên |
| VI | Nhóm các nhiệm vụ tạo đột phá |  |  |  |  |
|  | Xây dựng và triển khai Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ triển khai thí điểm theo nhóm nghiệp vụ có tần suất xử lý cao, bảo đảm kiểm soát chất lượng đầu ra, lưu vết, trách nhiệm giải trình và an toàn, an ninh mạng. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | Nền tảng trí tuệ nhân tạo được triển khai | Quý II/2026 |
|  | Đăng ký và triển khai sáng kiến hoặc mô hình đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương, Viettel Lai Châu, VNPT Lai Châu, Mobiphone Lai Châu | Sở Khoa học và Công nghệ | Danh sách sáng kiến hoặc mô hình đột phá | Quý II/2026 |
| VII | Chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực trọng điểm |  |  |  |  |
|  | Xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, giao thông vận tải và logistics, tài chính... đảm bảo chi tiết phù hợp điều kiện thực tiễn, bảo đảm đóng góp thiết thực vào tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của ngành, lĩnh vực. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Kế hoạch được ban hành | Quý I/2026 |
|  | Triển khai chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số, bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Các chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân được triển khai. | Thường xuyên |
|  | Tổ chức các chương trình đào tạo về thương mại điện tử, bao gồm kỹ năng xây dựng gian hàng trực tuyến, tối ưu hóa quảng cáo, và quản lý logistics. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Các chương trình đào tạo được triển khai. | Thường xuyên |
|  | Kết nối doanh nghiệp địa phương với các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Các kết nối được triển khai. | Thường xuyên |
|  | Hỗ trợ chi phí quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng trực tuyến. Tạo gian hàng của tỉnh trên các sàn thương mại điện tử uy tín để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủ công mỹ nghệ và hàng hóa địa phương. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Các chương trình quảng bá sản phẩm địa phương trên các nền tảng trực tuyến được triển khai. | Thường xuyên |
|  | Tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo về chuyển đổi số, thương mại điện tử như: Kỹ năng bán hàng, livestream, xây dựng gian hàng trực tuyến,… cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Các hội nghị, hội thảo được triển khai. | Thường xuyên |
| VIII | Về nhân lực và hợp tác quốc tế về KHCN, ĐMST, CĐS |  |  |  |  |
|  | Bảo đảm nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị theo quy định. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc |  | Tối thiểu 01 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số | Thường xuyên |
|  | Tổ chức các khóa học trên nền tảng trực tuyến. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc |  | Các khóa học được tổ chức trực tuyến. | Thường xuyên |
|  | Phát triển trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số trở thành đơn vị chủ lực về ĐMST và CĐS trên địa bàn tỉnh đủ năng lực ứng dụng, triển khai, từng bước làm chủ công nghệ số, nền tảng số, hạ tầng số; làm đầu mối điều phối, giám sát, thu thập dữ liệu, cung cấp thông tin hỗ trợ điều hành của các cấp chính quyền; kết nối chính quyền với người dân; hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ số; triển khai nền tảng số tới người dân doanh nghiệp góp phần thực hiện thành công cuộc cách mạng về chuyển đối số trên địa bàn tỉnh. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Đề án phát triển trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số được ban hành. | Quý IV/2026 |
|  | Trao đổi, phối hợp chia sẻ thông tin liên quan các chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống hạ tầng giao thông và thương mại ở các cặp cửa khẩu biên giới, tạo nên sự tương đồng, đối xứng giữa hai bên nhằm khai thác và phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông kết nối khu vực cửa khẩu. | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Các trao đổi, phối hợp chia sẻ thông tin. | Thường xuyên |
| IX | An ninh, an toàn thông tin và bảo vệ thông tin bí mật nhà nước |  |  |  |  |
|  | Gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ cấp độ Mật, Tối Mật qua Mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng với phạm vi mở rộng theo hướng thống nhất, dùng chung cho các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị (Mạng mật liên thông các cơ quan trong hệ thống chính trị). | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc |  | Hệ thống gửi nhận văn bản mật được đưa vào thực hiện. | Quý I/2026 |
|  | Cài đặt phần mềm đảm bảo an toàn thông tin với các máy tính và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc. |  | Các phần mềm đảm bảo an toàn thông tin được cài đặt. | Quý I/2026 |
| X | Về tài chính, kinh phí cho KHCN, ĐMST, CĐS |  |  |  |  |
|  | Đăng ký kinh phí cho KHCN, ĐMST, CĐS phù hợp với tình hình thực tiễn và kế hoạch hoạt động. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | Đảng ủy UBND tỉnh | Văn bản đăng ký kinh phí. | Năm 2026 |
|  | Triển khai thực chất và giải ngân theo đúng tiến độ công việc đề ra, không để chậm trễ, ảnh hưởng tiến độ chung của Nghị quyết. | Các ban đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc | Đảng ủy UBND tỉnh | Báo cáo tiến độ giải ngân. | Năm 2026 |